## Sheet1
Project duration |  |  |  | 983
Input data |  |  |  | Calculations
ID | Activity | Predecessors | Duration | Successors | ES | EF | LS | LF | TF | FF | IntF | IndF
1 | Barricading |  | 11 | 2,3,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,32,43,52,65,73 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Dismantling of Existing Building | 1 | 18 | 4,14,15,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,44,53,66,73 | 11 | 29 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BIM Software Submission | 1 | 3 | 4,14,15,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,45,54,66,74,76 | 11 | 14 | 26 | 29 | 15 | 15 | 0 | 15
4 | Excavation | 2,3 | 23 | 5,16,26,35,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,55,67,75,76 | 29 | 52 | 29 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PCC | 4 | 15 | 6,16,27,36,42,46,47,52,53,54,55,56,57,58,59,60,68,69,76 | 52 | 67 | 52 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Raft Concrete | 5 | 9 | 7,17,28,37,48,57,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,77 | 67 | 76 | 67 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Plinth Beam | 6 | 12 | 8,10,18,29,30,38,42,48,49,58,71,73,74,75,76,77 | 76 | 88 | 76 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Brick Work | 7 | 12 | 9,10,19,31,39,50,59,72 | 88 | 100 | 88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Filling Plinth & PCC | 8 | 5 | 10,20,21,32,40,50,51,60,73 | 100 | 105 | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Grade Slab | 7,8,9 | 3 | 11,12,13 | 105 | 108 | 105 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | F2 Slab | 10 | 34 | 14,15 | 108 | 142 | 108 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | F3 Slab | 10 | 23 | 14,15 | 108 | 131 | 119 | 142 | 11 | 11 | 0 | 11
13 | F4 Slab | 10 | 22 | 14,15 | 108 | 130 | 120 | 142 | 12 | 12 | 0 | 12
14 | F1 Brick Work i/c Door Frame | 11,12,13 | 23 | 16 | 142 | 165 | 142 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | F5 Slab | 11,12,13 | 17 | 16 | 142 | 159 | 148 | 165 | 6 | 6 | 0 | 6
16 | F2 Brick Work i/c Door Frame | 14,15 | 22 | 17 | 165 | 187 | 165 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Approval of E&M Components | 16 | 11 | 18 | 187 | 198 | 187 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Substation Equipments | 17 | 20 | 19 | 198 | 218 | 198 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | F6 Slab | 18 | 18 | 20,21 | 218 | 236 | 218 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | F3 Brick Work i/c Door Frame | 19 | 17 | 22 | 236 | 253 | 241 | 258 | 5 | 5 | 0 | 5
21 | F1 Wall Plastering | 19 | 22 | 22 | 236 | 258 | 236 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | F4 Brick Work i/c Door Frame | 20,21 | 19 | 23 | 258 | 277 | 258 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | F7 Slab | 22 | 20 | 24,25 | 277 | 297 | 277 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | F2 Wall Plastering | 23 | 23 | 26 | 297 | 320 | 297 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | F5 Brick Work i/c Door Frame | 23 | 13 | 27 | 297 | 310 | 332 | 345 | 35 | 0 | 35 | 0
26 | F3 Wall Plastering | 24 | 20 | 28 | 320 | 340 | 320 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | F8 Slab | 25 | 15 | 29,30 | 310 | 325 | 345 | 360 | 35 | 0 | 35 | -35
28 | F6 Brick Work i/c Door Frame | 26 | 20 | 31 | 340 | 360 | 340 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | F9 Slab | 27 | 15 | 32 | 325 | 340 | 367 | 382 | 42 | 42 | 0 | 7
30 | F4 Wall Plastering | 27 | 22 | 32 | 325 | 347 | 360 | 382 | 35 | 35 | 0 | 0
31 | Mockup Room | 28 | 22 | 32 | 360 | 382 | 360 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | F7 Brick Work i/c Door Frame | 29,30,31 | 9 | 33 | 382 | 391 | 382 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | F8 Brick Work i/c Door Frame | 32 | 22 | 34 | 391 | 413 | 391 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | F5 Wall Plastering | 33 | 22 | 35 | 413 | 435 | 413 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Mumty Room Slab | 34 | 12 | 36,42 | 435 | 447 | 435 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | F6 Wall Plastering | 35 | 19 | 37 | 447 | 466 | 447 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Machine Room Slab | 36 | 23 | 38,42 | 466 | 489 | 466 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | F7 Wall Plastering | 37 | 20 | 39 | 489 | 509 | 489 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Parapet Wall | 38 | 27 | 40 | 509 | 536 | 509 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | F8 Wall Plastering | 39 | 27 | 41 | 536 | 563 | 536 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | F9 Wall Plastering | 40 | 16 | 43 | 563 | 579 | 563 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Brick Work for Mumty & Machine Room | 35,37 | 11 | 44 | 489 | 500 | 596 | 607 | 107 | 98 | 9 | 98
43 | Internal Watersupply & Sanitary Line | 41 | 19 | 44,45 | 579 | 598 | 579 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | F1 Flooring | 42,43 | 12 | 46 | 598 | 610 | 607 | 619 | 9 | 7 | 2 | -2
45 | F2 Internal Watersupply & Sanitary Line | 43 | 19 | 46,47 | 598 | 617 | 598 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | F2 Flooring | 44,45 | 14 | 48 | 617 | 631 | 619 | 633 | 2 | 1 | 1 | -1
47 | F3 Internal Watersupply & Sanitary Line | 45 | 15 | 48,49 | 617 | 632 | 617 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | F3 Flooring | 46,47 | 16 | 50 | 632 | 648 | 633 | 649 | 1 | 1 | 0 | 0
49 | F4 Internal Watersupply & Sanitary Line | 47 | 17 | 50,51 | 632 | 649 | 632 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | F4 Flooring | 48,49 | 15 | 52 | 649 | 664 | 649 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | F5 Internal Watersupply & Sanitary Line | 49 | 12 | 52 | 649 | 661 | 652 | 664 | 3 | 3 | 0 | 3
52 | F5 Flooring | 50,51 | 12 | 53 | 664 | 676 | 664 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | F6 Internal Watersupply & Sanitary Line | 52 | 11 | 54 | 676 | 687 | 676 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | F6 Flooring | 53 | 19 | 55 | 687 | 706 | 687 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | F7 Internal Watersupply & Sanitary Line | 54 | 15 | 56 | 706 | 721 | 706 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | F7 Flooring | 55 | 17 | 57 | 721 | 738 | 721 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | F8 Internal Watersupply & Sanitary Line | 56 | 1 | 58 | 738 | 739 | 738 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | F8 Flooring | 57 | 17 | 59 | 739 | 756 | 739 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | F9 Internal Watersupply & Sanitary Line | 58 | 12 | 60 | 756 | 768 | 756 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | F9 Flooring | 59 | 12 | 61,62,63,64 | 768 | 780 | 768 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Substation Equipment Installation | 60 | 27 | 65 | 780 | 807 | 781 | 808 | 1 | 0 | 1 | 0
62 | Lift Erection | 60 | 46 | 66 | 780 | 826 | 780 | 826 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Fire Fightning & Fire Alarm | 60 | 27 | 66 | 780 | 807 | 799 | 826 | 19 | 19 | 0 | 19
64 | HVAC | 60 | 46 | 67 | 780 | 826 | 793 | 839 | 13 | 0 | 13 | 0
65 | Terrace Water Proofing Treatmen | 61 | 40 | 68,69 | 807 | 847 | 808 | 848 | 1 | 0 | 1 | -1
66 | External Plastering | 62,63 | 55 | 70 | 826 | 881 | 826 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Internal Painting | 64 | 65 | 71 | 826 | 891 | 839 | 904 | 13 | 0 | 13 | -13
68 | External Painting | 65 | 33 | 72 | 847 | 880 | 848 | 881 | 1 | 0 | 1 | -1
69 | UPVC Window Fixing | 65 | 35 | 73 | 847 | 882 | 891 | 926 | 44 | 44 | 0 | 43
70 | S.S Railing | 66 | 45 | 73 | 881 | 926 | 881 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Aluminium Works | 67 | 22 | 73 | 891 | 913 | 904 | 926 | 13 | 13 | 0 | 0
72 | IEI Fittings | 68 | 45 | 73 | 880 | 925 | 881 | 926 | 1 | 1 | 0 | 0
73 | All door fitting & Plumbing fittings | 69,70,71,72 | 12 | 74,76 | 926 | 938 | 926 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Cleaning Works | 73 | 9 | 75,76 | 938 | 947 | 938 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | CCTV, UPS | 74 | 12 | 76 | 947 | 959 | 947 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Testing & Commissioning | 73,74,75 | 22 | 77 | 959 | 981 | 959 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Handing Over | 76 | 2 |  | 981 | 983 | 981 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0
Critical Activities: |  | 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,14,16,17,18,19,21,22,23,24,26,28,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,45,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,66,70,73,74,75,76,77

## Sheet2
ES | FF | EF
Activity, Duration
LF | TF | LF
Legend
0 |  | 0
Start
0 | 0 | 0
0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 29 | 11 | 15 | 14 | 29 | 0 | 52
#REF! |  |  | Barricading 11 |  |  | Dismantling of Existing Building 18 |  |  | BIM Software Submission 3
0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 29 | 26 | 15 | 29 | 29 | 0 | 52
52 | 0 | 67 | 67 | 0 | 76 | 76 | 0 | 88 | 88 | 0 | 100
Excavation 23 |  |  | PCC 15 |  |  | Raft Concrete 9 |  |  | #REF!
52 | 0 | 67 | 67 | 0 | 76 | 76 | 0 | 88 | 88 | 0 | 100
983 |  | 983
Finish
983 | 0 | 983